## Sheet1
Task | Time (estimated) | Time (spent) | Time (left) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Planificación | 8 | 8 | 0 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
Reuniónes | 8 | 8 | 0 | 6: 2; 8: 2; 11: 2; 17: 2
Documentación | 3 | 3 | 0 | 2: 3
Desarrollo de mockups | 4 | 11 | 0 | 2: 8; 3: 2; 4: 1
Desarrollo interfaz de Inicio | 3 | 3 | 0 | 4: 3
Conexion a Base de Datos | 4
Desarrollo funcionalidad de interfaz de inicio | 8 | 8 | 0 | 5: 4; 6: 4
Desarrollo interfaz de login de admin | 6 | 8 | 0 | 7: 6; 8: 2
Desarrollo de Formularios segun usuario | 12 | 12 | 0 | 8: 4; 9: 8
Desarrollo de funcionalidades de login | 4 | 4 | 0 | 10: 2; 11: 2
Optimización | 4 | 5 | 0 | 12: 4; 13: 1
Pruebas errores | 4 | 4 | 0 | 13: 4
Despliegue | 5 | 6 | 0 | 14: 3; 15: 3
Documentacion final | 10 | 10 | 0 | 14: 2; 15: 1; 16: 4; 17: 3
Mantenimito | 8 | 8 | 0 | 14: 1; 17: 2; 18: 3; 19: 1; 20: 1
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
TOTAL | 91 | 98 | 0 | 2 | 13 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | 3 |  |  | 1: 5; 2: 4; 3: 5; 4: 4; 5: 5; 6: 4; 7: 5; 8: 4; 9: 5; 10: 4; 11: 4; 12: 5; 13: 4; 14: 4; 15: 4; 16: 5; 17: 4; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 0
Total time left (from estimate) |  | Estimate | 91 | 86 | 82 | 77 | 73 | 68 | 64 | 59 | 55 | 50 | 46 | 42 | 37 | 33 | 29 | 25 | 20 | 16 | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Total time left (from spent) |  | Burnout | 98 | 96 | 83 | 79 | 73 | 69 | 63 | 57 | 49 | 41 | 39 | 35 | 31 | 26 | 20 | 16 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
http://xaviesteve.com/go/agilespreadsheet
Conexion de datos con dash board